## 3.4 Bæredygtighedsledelse
3.4 Bæredygtighedsledelse | Projekt-forberedelse | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositions-forslag | Projektforslag | Forprojekt | Hovedprojekt | Projekt-opfølgning | Udførelse | Idriftsættelse | Drift | Genanvendelse | Bortskaffelse
| Forberedelse |  |  | Projektering |  |  |  | Udførelse |  |  |  | Ad Hoc
Bygherre (eventuelt varetaget af Bygherrerådgiver)
Grundlag, ide og programmering
Bygherre skal have formuleret et opdrag
Bygherre skal tage stilling til et ambitionsniveau
Bygherre skal beslutte om der skal tilknyttes bæredygtighedsleder
Bygherre skal besluttes om projektet skal certificeres
Bygherre medvirker til udvælgelse af variantanalyser
Bygherre skal deltage aktivt i prioriteringen bæredygtighedstiltag
Bygherre skal godkende bæredygtighedsplanen
Bygherre deltager i eventuelle bæredygtighedsmøder
Projektering, udførelse og drift
Bygherre godkender virkemidler og løsninger
Bygherre godkender eventuelle ændringer i bæredygtige løsninger
Bygherre deltager i relevante bæredygtighedsmøder
Genanvendelse og bortskaffelse
Bygherre skal deltage aktivt i prioriteringen af bæredygtighedstiltag
Bygherre skal godkende bæredygtighedsstrategien
Bæredygtighedsleder
Grundlag, ide og programmering
Bæredygtighedsleder definerer ambitionsniveau, projekt og registrant - (Bæredygtighedsprofilen)
Bæredygtighedsleder definerer behovet for variantsammenligninger i de enkelte faser - (Plan for variantsammenligninger)
Bæredygtighedsleder konkretiserer Bygherreens vision til en prioriteret målsætning - (Bæredygtighedsvisionen)
Bæredygtighedsleder sammenfatter udfaldskravene til bæredygtighed i projektet - (Bæredygtighedsplanen)
Bæredygtighedsleder sikrer implementering af bæredygtighed i byggeprogrammet
Projektering, udførelse og drift
Bæredygtighedsleder laver oplæg til hvem der ansvarlig for dokumentation
Bæredygtighedsleder følger projekteringen og koordinerer indarbejdelsen af bæredygtighedstiltag
Bæredygtighedsleder varetager eventuelle bæredygtighedsmøder
Bæredygtighedsleder beskriver projektets status ved faseskift - (Staderapporter for projektering)
Bæredygtighedsleder sikre afleveringsdokumentation for bæredygtighed - (Bæredygtighedsmanualen)
Bæredygtighedsleder beskriver projektets status ved udførelse samt 1- og 5- års gennemsyn)
Bæredygtighedsleder bistår Bygherren ved udbudsforretningen - (Udbudsspecifikationer og bilag til kontrakt)
Genanvendelse og bortskaffelse
Bæredygtighedsleder sammenfatter strategier for om- og tilbygninger, genanvendelse mm - (Bæredygtighedsstrategiplanen)
Rådgiver
Grundlag, ide og programmering
Rådgiver hjælper Bygherre med at definere ambitionsniveau
Rådgiver skal bistå med muligheder for realisering af ambitionsniveau
Rådgiver skal bistå med formulering af vision
Rådgiver sikrer at bæredygtighedsmål er implementeret i byggeprogram under de enkelte fag
Rådgiver sikrer at bæredygtighedsmål er realiserbare
Rådgiver deltager i eventuelle bæredygtighedsmøder
Projektering, udførelse og drift
Rådgiver foretager variantsammenligninger af virkemidler og løsninger
Rådgiver leverer indstilling til virkemidler og løsninger
Rådgiver sikrer at virkemidler og løsninger er realiserbare
Rådgiver projekterer løsninger
Rådgiver sikrer at projektændringer i projektopfølgningen overholder krav til bæredygtighed
Rådgiver sikrer at projekterede bæredygtige løsninger udføres som projekteret
Rådgiver overleverer relevant information om bæredygtighed til Bygherreens driftorganisation
Rådgiver deltager i eventuelle bæredygtighedsmøder
Genanvendelse og bortskaffelse
Bæredygtighedsleder sammenfatter strategier for om- og tilbygninger, genanvendelse mm - (Bæredygtighedsstrategiplanen)
| Niveau 1 |  |  | Niveau 2 |  |  | Niveau 3

## 4.4 Certif. af bæredygtighed
4.4 Certificering af bæredygtighed | Projekt-forberedelse | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositions-forslag | Projektforslag | Forprojekt | Hovedprojekt | Projekt-opfølgning | Udførelse | Idriftsættelse | Drift | Genanvendelse | Bortskaffelse
| Forberedelse |  |  | Projektering |  |  |  | Udførelse |  |  |  | Ad Hoc
Bygherre (eventuelt bygherrerådgiver)
Grundlag, ide og programmering
Bygherre skal have formuleret et opdrag.
Bygherre skal tage stilling til ambitionsniveauet for bæredygtighed.
Bygherre skal beslutte om der skal udføres bæredygtighedsledelse, om projektet skal certificeres og/eller tage stilling til indholdet og omfanget af de særlige ydelser der skal præsteres.
Bygherre skal beslutte om projektet skal certificeres
Bygherre skal beslutte certificeringstype der skal anvendes
Bygherre skal tage stilling til et ambitionsniveau for certificering
Bygherre skal deltage aktivt i prioriteringen bæredygtighedskriterier
Projektering, udførelse og drift
Bygherre indgår aftale om fremskaffelse og produktion af dokumentation der skal leveres til certificeringen
Bygherre deltager i dialogen om certificeringen
Bygherre deltager relevante certificeringsmøder
Bygherre godkender virkemidler og løsninger til opfyldelse af kriterier i certificeringen
Bygherre fremskaffer eller producerer nødvendigt dokumentationsmateriale
Bygherre godkender status på certificeringen
Bygherre godkender opdateret bæredygtighedsberegning
Certificeringsansvarlig
Grundlag, ide og programmering
Certificeringsansvarlig bistår Bygherreen i at fastlægge indholdet og omfanget af interessentinddragelse, forundersøgelser, screeninger, scenarier og variantsammenligninger, og definere procesforløbet.
Certificeringsansvarlig hjælper Bygherre med at kortlægge muligheder for certificering
Certificeringsansvarlig definerer dokumentationskrav til certificeringen
Certificeringsansvarlig foretager bæredygtighedsscreening af byggeprogram
Certificeringsansvarlig gennemser at relevant bæredygtighed er indarbejdet i byggeprogram
Projektering, udførelse og drift
Certificeringsansvarlig laver oplæg til hvem der ansvarlig for dokumentation til certificeringen
Certificeringsansvarlig følger projekteringen, opfølgning og udførelse
Certificeringsansvarlig varetager certificeringsmøder
Certificeringsansvarlig foretager bæredygtighedsscreening og opdaterer den fasevis
Certificeringsansvarlig varetager eventuel indledende certificering/præcertificering
Certificeringsansvarlig varetager relevant dokumentationsindsamling
Certificeringsansvarlig beskriver status for certificering ved faseskift
Certificeringsansvarlig sikrer at relevant bæredygtighed er indarbejdet i projekt
Certificeringsansvarlig varetager udarbejdelse af certificeringsrapport
Certificeringsansvarlig varetager godkendelse af bæredygtighedscertificering ved relevant certificeringsmyndighed
Rådgiver
Grundlag, ide og programmering
Rådgiver hjælper Bygherre med at definere certificeringstype
Rådgiver sikrer at bæredygtighedsmål er implementeret i byggeprogram under de enkelte fag
Rådgiver sikrer at bæredygtighedsmål er realiserbare
Projektering, udførelse og drift
Rådgiver indgår aftale om fremskaffelse og produktion af dokumentation der skal leveres til certificeringen
Rådgiver levere indstilling til virkemidler og løsninger for overholdelse af kriterier
Rådgiver sikrer at virkemidler er realiserbare
Rådgiver sikrer at virkemidler og løsninger implementeres i projektet under de enkelte fag
Rådgiver deltager i eventuelle certificeringsmøder
Rådgiver fremskaffer eller producerer nødvendigt dokumentationsmateriale
Rådgiver projekterer løsninger for overholdelse af kriterier
Rådgiver sikrer at projektændringer i projektopfølgningen overholder krav til certificeringen
Rådgiver sikrer at projekterede bæredygtige løsninger udføres som projekteret
| Niveau 1 |  |  | Niveau 2

## 5.4 Bæredygtighed-enkeltydelser
5.4 Bæredygtighed, enkeltydelser |  | Projekt-forberedelse | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositions-forslag | Projektforslag | Forprojekt | Hovedprojekt | Projekt-opfølgning | Udførelse | Idriftsættelse | Drift | Genanvendelse | Bortskaffelse
|  | Forberedelse |  |  | Projektering |  |  |  |  | Udførelse |  |  | Ad Hoc
Miljø
Livscyklusvurdering - LCA
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Simple beregninger
3 | Detaljerede beregninger
4 | Opfølgning og kontrol
Økonomi
Totaløkonomi - LCC
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Simple beregninger
3 | Detaljerede beregninger
4 | Opfølgning og kontrol
Social
Brugerinddragelse, sundhed, sikkerhed, funktionalitet og æstetik
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Dialog om mål og virkemidler
2 | Afprøvning og variantsammenligninger
3 | Opfølgning, projektændringer
4 | Brugerevaluering og opfølgning
Indeklima, visuel komfort og akustik
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Simple overslag
3 | Detaljerede beregninger
4 | Opfølgning og kontrol
Teknik
Teknisk udførelse og tilpasningsevne
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Disponeret eftervisning
3 | Detaljeret eftervisning
4 | Kontrol og afprøvning
Proces
Bæredygtighed i planlægning, designfase, udbud, udførelse og drift
0 | Bæredygtighedsaspekter i planlægning
1 | Integreret design i ide og disponering
2 | Integreret design i projektering
3 | Integreret design i udbud og udførelse
4 | Bæredygtighedsplan for drift
Genanvendelse og bortskaffelse
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Disponeret eftervisning
3 | Detaljeret eftervisning
4 | Kontrol og afprøvning
Område
Kontekstanalyser
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Dialog og virkemidler
2 | Afprøvning og variantsammenligninger
3 | Opfølgning og projektændringer
4 | Brugerevaluering og opfølgning
Øvrige ydelser
Diverse
0 | Målsætning og forudsætninger
1 | Erfaringsbaseret redegørelse
2 | Simple analyser/beregninger og vurdering
3 | Detaljerede analyser/beregninger og vurdering
4 | Opfølgning og kontrol
|  | Niveau 1 |  |  | Niveau 2 |  |  | Niveau 3