## Vejledning
Vejledning til ydelsesskemaer
Version 1.0
Dette regneark er et bilag til udgivelsen "Bæredygtighedsydelser - et tillæg til ydelsesbeskrivelserne" og indeholder en stribe ydelsesskemaer, der kan anvendes til forventningsafstemning mellem parterne og som grundlag for levering af ydelser inden for bæredygtighedsrådgivning, bæredygtighedsledelse og enkeltydelser.
Det er vigtigt, at ydelsen afstemmes inden arbejdet i en fase påbegyndes. Bygherren har - med mindre andet aftales - ansvaret for at ydelsen er grundigt og entydigt beskrevet samt at den er gennemgået inden igangsættelse.
Ydelsesskemaerne er aktive og dynamiske ark, og det er således tanken, at de tilpasses til det konkrete projekt og ajourføres i takt med, at aftalen evt. måtte ændre sig efter projektstart.
Ydelsesskemaerne oplister ydelserne i hver fase, viser om den konkrete ydelse er indeholdt i aftalen (via afkrydsning) og definerer hvem der har ansvaret for at ydelsen leveres.
Der er mulighed for at uddybe og præcisere ydelserne via noter og supplerende tekst, således der undgås forvirring under projektering og udførelse.
Der er som standard 4 kolonner til ansvarsfordeling, men det kan udvides i det enkelte projekt, hvis det synes formålstjenligt. Der er anført fordeling mellem bygherre (BH), bæredygtighedsleder (BDL), rådgiver (Rådg) og entreprenør (Entr). Rådgiver og entreprenør kan samlet defineres som Projekterende.
Eksempel på skema:

## Bæredygtighedsrådgivning
Ydelsesskema
Ydelse: (Strategisk) bæredygtighedsrådgivning | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Fastlæg om ejendomsstrategien skal omfatte en portefølje af projekter eller være specifik for det enkelte projekt | X | A |  | I
| Fastlæggelse af niveau og omfang af bæredygtighedsindhold i ejedomsstrategien, herunder afdækkes hvilke bæredygtighedseffekter, der ønskes opnået ved gennemførelse af strategien | X | I |  | A
| Udarbejdelse af beslutningsoplæg vedr. indhold af bæredygtighed i ejendomsstrategien, herunder ved at udvælge relevante enkeltydelser | X | I |  | A
| Udarbejdelse af oplæg vedr. registreringer og foranalyser, der er nødvendige for at skabe tilstrækkeligt vidensgrundlag for gennemførelse af strategiens delelementer på projektniveau | X | I |  | A
| Planlægning og udførelse af registreringer og foranalyser med udgangspunkt i strategiens overordnede effektmål og valgte temaer jf. ydelsesbeskrivelsens enkeltydelser | X | I |  | A
| Udarbejdelse af bæredygtighedsinput til ejendomsstrategien, der er koordineret med den øvrige ejendomsstrategi | X | I |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Udførelse af ydelser som anført under fasen ejendomsstrategi på projektniveau såfremt dette ikke allerede er sket | X | I |  | A
| Fastlæggelse af kriterier for bæredygtighed på baggrund af valgte enkeltydelser | X | I |  | A
| Udarbejdelse af oplæg vedr. registreringer og foranalyser, der er nødvendige for at skabe tilstrækkeligt vidensgrundlag for udarbejdelse af en bæredygtighedsprofil på baggrund af valgte kriterier for bæredygtighed | X | I |  | A
| Planlægning og udførelse af registreringer og foranalyser med udgangspunkt i valgte kriterier for bæredygtighed | X | I |  | A
| Udarbejdelse af bæredygtighedsprofil på baggrund af bæredygtighedsindhold i ejendomsstrategien, valgte kriterier for bæredygtighed og viden fra gennemførte registreringer og foranalyser | X | I |  | A
| Med udgangspunkt i valgte kriterier for bæredygtighed under fasen ideoplæg gennemføres analyse af alternative løsningsforslag, der på overordnet niveau sammenholdes | X | I |  | A |  | Ydelsen omhandler udover sammenligning på økonomiske parametre også afdækning af værdiskabelsen på andre parametre som sociale og miljømæssige kvaliteter. Der tages udgangspunkt i projektets bæredygtighedsprofil og valgte kriterier for bæredygtighed. Dertil bør der gennemføres volumenstudier og sammenhæng med omkringliggende bygninger og områder
| Fastlæggelse af ydelser i denne og efterfølgende faser på baggrund af valgte kriterier og ejendomsstrategien | X | I |  | A |  | Omfanget af ønsker til ydelser skal afklares på baggrund af valgte kriterier. Overvejelse kan omfatte nedenstående, der ikke er udtømmende: - Behov, krav og ønsker til certificering - Analyser af område/sted inkl. analyser for klimarobusthed - Biodiversitet, habitater, beplantning - konstruktioner og materialer - Energi - produktion og forbrug - Vand - forbrug, distribution og afledning - Indeklima - Materialestrategi (kemi, sammensætning, certificering, produktionssted, genanvendelse mv.) - Ressourcestrategi (genanvendelse, genbrug, design for adskillelse mv) - LCA - LCC - Drift og vedligehold - Social værdiskabelse (analyser af før, under og efter projektets gennemførelse) - Sociale tiltag i processen - Optimering af byggepladsdrift - Ønsker til proces (samarbejde, inddragelse mv.)
| Indarbejdelse af krav til proces i overordnet tidsplan for projektet | X | I |  | A
| Udarbejdelse af plan for variantsammenligninger | X | I |  | A
| Indarbejde input vedr. bæredygtighed i øvrigt projektmateriale og sikring af koordinering | X | I |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen | X | I |  | A |  | Koordineres med Bygherre (evt. Bygherrerådgiver)
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| På baggrund af valgte kriterier for bæredygtighed og udarbejdet ideoplæg fastlægges projektet konkrete udfaldskrav til bæredygtighed | X | I |  | A
| Krav til tidsplan, proces og samarbejde i projektets efterfølgende faser fastlægges | X | I |  | A
| Udarbejdelse af projektets bæredygtighedsprogram på baggrund af fastsatte krav. Programmet skal koordineres med eller indarbejdes i byggeprogrammet. | X | I |  | A
| Opdatering af plan for variantsammenligninger | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Projektforslag
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Myndighedsprojekt
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Udbudsprojekt
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Udførelsesprojekt
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Udførelse
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A
Aflevering
| Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver |  | A

## Bæredygtighedsledelse
Ydelsesskema
Ydelse: Bæredygtighedsledelse | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning |  | A
Dispositionsforslag
| Gennemgang af foreliggende materiale fra bæredygtighedsprogram (byggeprogram) og screening på baggrund af heri krævede ydelser og krav til bæredygtighed | X |  | A | I
| Udarbejdelse af bæredygtighedsplan på baggrund af bæredygtighedsprogram (eller byggeprogram) samt krav til tid, proces og samarbejde | X |  | A | I |  | Bæredygtighedsplanen skal indeholde nødvendige oplysninger for alle involverede parter i projektet (bidragsydere), således krav til udfald, proces, ansvar mv. fremgår entydigt. Bæredygtighedsplanen skal tydeligt specificere hvilke ydelser, der skal leveres (herunder krav til enkeltydelser og til omfanget af variantsammenligninger). Bæredygtighedsplanen kan inkluderes i projektets overordnede ydelsesplan.
| Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere | X |  | A | I |  | Inddragelse kan fx ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl.
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) | X | I | A | I |  | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Projektforslag
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I |  | Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) eller bæredygtighedsplan hvis en sådan foreligger. Der skal sikres integration af bæredygtighedskrav i: - arbejdsbeskrivelser - udbudskontrolplaner - udbudsbetingelser
| Koordinering af gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til bæredygtighedsplan eller plan for variantsammenligninger | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I
| Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan | X |  | A | I
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) | X | I | A | I |  | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Myndighedsprojekt
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I |  | Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) eller bæredygtighedsplan hvis en sådan foreligger. Der skal sikres integration af bæredygtighedskrav i: - arbejdsbeskrivelser - udbudskontrolplaner - udbudsbetingelser
| Koordinering af gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til bæredygtighedsplan eller plan for variantsammenligninger | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I
| Koordinering af input til dialog med myndigheder ift. bæredygtighedsforhold i projekter, herunder nødvendige godkendelser og dispensationer | X |  | A | I
| Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan | X |  | A | I
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) | X | I | A | I |  | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Udbudsprojekt
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I |  | Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) eller bæredygtighedsplan hvis en sådan foreligger. Der skal sikres integration af bæredygtighedskrav i: - arbejdsbeskrivelser - udbudskontrolplaner - udbudsbetingelser
| Koordinering af gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til bæredygtighedsplan eller plan for variantsammenligninger | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I
| Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan | X |  | A | I
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) | X | I | A | I |  | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Udførelsesprojekt
| Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere | X |  | A | I | I | Inddragelse kan fx ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører.
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I | I | Der tages udgangspunkt i krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsbetingelser og udbudskontrolplaner såfremt de foreligger. Ellers tages udgangspunkt i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) eller bæredygtighedsplan hvis en sådan foreligger.
| Koordinering af gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til bæredygtighedsplan eller plan for variantsammenligninger | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I | I
| Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan | X |  | A | I | I | Bæredygtighedsplanen bør ajourføres efter koordinering med nye parter (bidragsydere) på projektet, herunder fagentreprenører.
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsbetingelser og udbudskontrolplaner | X | I | A | I | I | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Udførelse
| Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere | X |  | A | I | I | Inddragelse kan fx ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører, leverandører m.fl.
| Opfølgning på leverancer i henhold til projektets udbudskontrolplaner og bæredygtighedsplan | X |  | A | I | I | BDL gransker leverancer fra Rådg og Entr, der skal leve op til krav vedr. bæredygtighed i projektmaterialet.
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I | I | Der tages udgangspunkt i krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsbetingelser og udbudskontrolplaner såfremt de foreligger. Ellers tages udgangspunkt i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) eller bæredygtighedsplan hvis en sådan foreligger.
| Koordinering af gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til bæredygtighedsplan eller plan for variantsammenligninger | X |  | A | I
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed til projektets tidsplan og budget | X |  | A | I | I | Der bør ske løbende ajourføring.
| Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan | X |  | A | I | I | Der bør ske løbende ajourføring.
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsbetingelser og udbudskontrolplaner | X | I | A | I | I | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.
Aflevering
| Opfølgning på leverancer i henhold til projektets udbudskontrolplaner og bæredygtighedsplan | X |  | A | I | I | BDL gransker leverancer fra Rådg og Entr, der skal leve op til krav vedr. bæredygtighed i projektmaterialet.
| Koordinering af input vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale | X |  | A | I | I | Der udarbejdes som-udført-dokumentation vedr. bæredygtighed som en del af det øvrige projektmateriale.
| Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet (byggeprogrammet) samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsbetingelser og udbudskontrolplaner | X | I | A | I | I | Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser.

## 9.1 Certificering
Ydelsesskema
Ydelse: Certificering af bæredygtighed | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Formulering af overordnede krav til certificering af enkeltbygninger, herunder valg af certificeringssystem og krav hertil | X | I |  | A
| Fastsættelse af ambitionsniveau på baggrund af valgt certificeringssystem | X | I |  | A
| Gennemførelse af overordnet screening af bygninger på baggrund af valgt certificeringssystem som del af forundersøgelser/foranalyser |  | I |  | A |  | Involverer udførelse af udvalgte enkeltydelser.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Gennemførelse af bæredygtighedsscreening af foreliggende bæredygtighedsprofil på baggrund af valgt certiceringssystem | X | I |  | A |  | Involverer udførelse af udvalgte enkeltydelser.
| Sammenhold flere løsninger med hinanden (scenarier) for at afdække performance i hvert oplæg i forhold til valgt certificeringssystyem |  | I |  | A
| Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil på baggrund af kriterier og resultater fra valgt certificeringssystem og gennemført screening |  | I |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen |  | I |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| På baggrund af valgt certificeringssystem og udarbejdet ideoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af bæredygtighedscertificeringen | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation.
Projektforslag
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation.
Myndighedsprojekt
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation.
| Gennemfør 3. partskontrol af certificeringsniveau og indsamlet dokumentation (præ-certificering) med udpeget certificeringsorgan | X | I | I | A |  | Afhængig af valgt certificeringssystem kan dette ligge i anden fase eller slet ikke skulle udføres.
Udbudsprojekt
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, biodiversitet, vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde.
| Indarbejdelse af krav til certificeringsproces og -dokumentation i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X | I | I | A |  | Det skal sikres, at krav er entydigt defineret.
Udførelsesprojekt
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A | I | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, biodiversitet, vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde.
Udførelse
| Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere | X |  | I | A | I | Inddragelse kan fx ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører. Der bør ske grundlig gennemgang af krav i arbejdsbeskrivelser.
| Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade | X | I | I | A | I | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde.
Aflevering
| Endelig vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem | X | I | I | A | I | Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, fx ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. Det enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde.
| Gennemfør 3. partskontrol af certificeringsniveau og indsamlet dokumentation med udpeget certificeringsorgan | X | I | I | A | I | Der skal løbende ske koordinering af eventuelt supplerende krav til dokumentation og dialog med certificeringsorgan.

## 9.2 Bygnings- og materialepas
Ydelsesskema
Ydelse: Bygnings- og materialepas | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Formulering af retning / ambition vedr. dokumentation af materialer | X | I |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Formulering af konkrete krav til dokumentation af materialer i form af materiale- og bygningspas | X | I |  | A |  | Der skal vælges/udarbejdes paradigme for dokumentation på materiale-, komponent-, og bygningsniveau.
| Beskrivelse af anvendte materialer i forhold til aktuelt projektstade | X | I |  | A |  | Der skal udarbejdes oversigt over anvendte materialer og komponenter med dokumentation af primære forhold efter nærmere specificering. Dette kan fx omfatte mængder, oplistning af delkomponenter, miljømæssige forhold, potentiale for genbrug mv.
| Gennemføres scenarieanalyser som led i arbejdet, skal materialevalg dokumenteres jf. krav til dokumentation af materialer via paradigme for materiale- og bygningspas |  | I |  | A |  | Omfang af dokumentationen skal aftales nærmere.
Teknisk finansieringsanalyse
| Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen |  | I |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Fastlæggelse af konkrete krav for dokumentation af materialer i projektet | X | I |  | A |  | Formulerede krav bør omfatte paradigmer for dokumentation (materiale- og bygningspas) og bør koordineres med øvrige ydelser for at sikre sammenhæng i (funktions-)krav på tværs af ydelser.
Dispositionsforslag
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | A |  | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for valgte materialer og komponenter.
Projektforslag
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | A |  | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for valgte materialer og komponenter.
Myndighedsprojekt
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | A |  | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for valgte materialer og komponenter.
Udbudsprojekt
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | A |  | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for valgte materialer og komponenter.
| Indarbejdelse af krav til dokumentation af materialer og komponenter i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X | I | A | I |  | Det skal sikres, at krav er entydigt defineret samt at det fremgår hvilke materiale og komponenter der skal dokumenteres i henhold til kravene.
Udførelsesprojekt
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | I | A | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for specificerede materialer og komponenter.
Udførelse
| Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade |  |  | I | I | A | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for specificerede materialer og komponenter. Det skal sikres, at anvendte materialer og komponenter er godkendt inden indbygning.
Aflevering
| Slut-dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav |  |  | I | I | A | Udfyldelse af materiale- og bygningspas for specificerede materialer og komponenter.

## 9.3 LCC
Ydelsesskema
Ydelse: LCC - totaløkonomi | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Formulering af retning / ambition vedr. LCC | X | I |  | A |  | Der bør være taget stilling til, hvordan LCC skal anvendes i beslutningsprocesser og hvilken vægt resultaterne tillægges. Derudover skal der vælges metode til og fastlægges forudsætninger for LCC-beregningerne.
| Gennemførelse af overordnet LCC-beregning på bygningsniveau (eksisterende bygninger) som led i forundersøgelser/foranalyser |  | I |  | A |  | Beregningerne baseres på tilgængelige drift- og vedligeholdelsesplaner.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade | X | I |  | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres.
| Sammenhold flere bygninger/løsninger med hinanden (scenarier) for at afdække LCC-performance i hvert oplæg |  | I |  | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres.
| Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil og input hertil vedr. LCC |  | I |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen |  | I |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| På baggrund af udarbejdet ideoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af LCC-beregningerne | X | I |  | A |  | Kravene bør tage udgangspunkt i krav til bæredygtighed i ejendomsstrategien og i den formulerede bæredygtighedsprofil.
Dispositionsforslag
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning.
Projektforslag
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning.
Myndighedsprojekt
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade | X |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning.
Udbudsprojekt
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt.
| Indarbejdelse af krav til LCC-beregningens udfaldskrav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X | I | I | A |  | Det skal sikres, at krav er entydigt defineret og at ansvar for input placeres blandt projektets parter.
Udførelsesprojekt
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Aflevering
| Endelig LCC-beregning udarbejdes | X |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.

## 9.4 LCA
Ydelsesskema
Ydelse: LCA - livscyklusvurdering | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Formulering af retning / ambition vedr. LCA | X | I |  | A |  | Der bør være taget stilling til, hvordan LCA skal anvendes i beslutningsprocesser og hvilken vægt resultaterne tillægges. Derudover skal der vælges metode til og fastlægges forudsætninger for LCA-beregningerne.
| Gennemførelse af overordnet LCA-beregning på bygningsniveau (eksisterende bygninger) som led i forundersøgelser/foranalyser |  | I |  | A |  | Beregningerne baseres på tilgængelige kortlægning af eksisterende forhold, drift- og vedligeholdelsesplaner samt energiregnskab.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade. | X | I |  | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres.
| Sammenhold flere bygninger/løsninger med hinanden (scenarier) for at afdække LCA-performance i hvert oplæg |  | I |  | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres.
| Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil og input hertil vedr. LCA |  | I |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen |  | I |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| På baggrund af udarbejdet ideoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af LCA-beregningerne | X | I |  | A |  | Kravene bør tage udgangspunkt i krav til bæredygtighed i ejendomsstrategien og i den formulerede bæredygtighedsprofil. Der skal ligeledes tages højde for særlige myndighedskrav til beregningerne.
Dispositionsforslag
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning.
Projektforslag
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning.
Myndighedsprojekt
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade | X |  | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. Der kan være særlige myndighedskrav, der skal opfyldes.
Udbudsprojekt
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade | X | I | I | A |  | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt.
| Indarbejdelse af krav til LCA-beregningens udfaldskrav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X | I | I | A |  | Det skal sikres, at krav er entydigt defineret og at ansvar for input placeres blandt projektets parter.
Udførelsesprojekt
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade |  |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning. I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Aflevering
| Endelig LCA-beregninger udarbejdes | X |  | I | A | I | Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner Der kan være særlige myndighedskrav, der skal opfyldes.

## 9.5 Ressourcekortlægning
Ydelsesskema
Ydelse: Ressourcekortlægning | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Tidlig vurdering af materialer i og omkring bygninger (screening) ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer |  | I |  | A |  | Formålet med vurderingen skal fastlægges inden igangsætning. Det skal sikres, at screeningen kan føre til beslutning om renovering, bevaring, hel eller delvis nedrivning samt til værdifastsættelse af kortlagte materialer med henblik på beslutning om genbrug og genanvendelse eller (delvis) bortskaffelse. Ydelsen er tæt forbundet med ydelsen Genbrug og genanvendelse.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Dybdegående kortlægning af materialer i og omkring eksisterende bygning ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer | X | I |  | A |  | Med udgangspunkt i screening gennemføres detaljeret kortlægning af materialer med henblik på konkret beslutning om genanvendelse i fremtidigt byggeri og anlæg. I kortlægning og analyse indgår: Mængdeopgørelse, kvalitet, restlevetider, egnethed for adskillelse samt afdækning af miljømæssige forhold. Der bør desuden analyseres indvirkning på andre forhold ved gennemførelse af overordnet LCA-beregning (særskilt enkeltydelse), LCC/økonomi (særskilt enkeltydelse), tids- og procesplan, myndighedsdialog omkring affaldshåndtering, tilladelser, dispensationer, planlov og lokalplan. Gennemgangen kan evt. dokumenteres via bygnings- og materialepas (særskilt enkeltydelse).
Teknisk finansieringsanalyse
-
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til byggeprogram vedr. krav til yderligere kortlægninger |  | I |  | A
Dispositionsforslag
| Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Projektforslag
| Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Myndighedsprojekt
| Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Udbudsprojekt
| Indarbejdelse af krav til supplerende kortlægning udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | A | I |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Udførelsesprojekt
| Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Udførelse
| Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Aflevering
-

## 9.6 Genbrug og genanvendelse
Ydelsesskema
Ydelse: Genbrug og genanvendelse | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Vurdering af eksisterende bygninger ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer (se nærmere under enkeltydelsen ressourcekortlægning) |  | I |  | A |  | Der bør være taget stilling til, hvordan viden fra registreringer skal anvendes som beslutningsgrundlag i det enkelte projekt.
| Tidlig potentialescreening af bygninger |  | I |  | A |  | Analyse og beslutning om bevaring, renovering, hel eller delvis nedrivning/selektiv nedtagning af bygningen. Herunder: Funktionsanalyse, arkitektonisk analyse for bevaring, kvantitet af materialer, kvalitet af materialer, materialers restlevetid, vurdering af adskillelse og demontage, overordnet LCA-beregning (særskilt enkeltydelse), LCC/økonomi (særskilt enkeltydelse), tids- og procesplan, miljømæssige forhold, fugt og indeklima, myndighedsdialog omkring affaldshåndtering, tilladelser, dispensationer, planlov og lokalplan Screeningen kan evt. dokumenteres via materiale- og bygningspas (særskilt enkeltydelse).
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Analyse og vurdering af potentiale for materialer udledt af ressourcekortlægning (særskilt enkeltydelse) | X | I |  | A |  | Identifikation og bygherreindstilling omkring materialer til genbrug og genanvendelse
| Analyse af forsyning/ leverancer af ekstern genbrugte og genanvendte materialer | X | I |  | A
| Tidlig ideudvikling/ potentialescreening for genbrug og genanvendelse af materialer | X | I |  | A |  | Ideoplæg til indarbejdelse af materialer i projekt
| Input til LCA beregning (særskilt enkeltydelse) af materialefraktioner med potentiale fra ressourcekortlægning |  | I |  | A |  | Mængder, kvalitet, restlevetid på materialeniveau
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg rentabilitet i graden af genbrug og genanvendelse af materialer |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til bæredygtighedsprogram (byggeprogram) vedr. krav til mængder, kvantitet og kvalitet | X | I |  | A
| Myndighedskrav til materialer specificeres i bæredygtighedsprogrammet | X | I |  | A
| Tidsplan for materialeleverancer opstilles og indarbejdes i projektets overordnede tidsplan | X | I |  | A
| Udarbejdelse af materialepas for genbrugte og genanvendte materialer (særskilt enkeltydelse) |  | I |  | A
| Udarbejdelse af input til nedtagnings- og nedrivningsbeskrivelse | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling |  |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Opdatering af materialepas (særskilt enkeltydelse) |  |  | A | I
| Input til samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse) |  |  | I | A
| Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives | X |  | I | A
Projektforslag
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Opdatering af materialepas |  |  | A | I
| Input til samlede bygningspas |  |  | I | A
| Myndighedskrav indarbejdes afvigelser beskrives | X |  | I | A
Myndighedsprojekt
| Eventuelle afvigelser fra myndighedskrav beskrives | X |  | I | A |  | Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender afvigelserne.
| Eventuelle dispensationer beskrives | X |  | I | A |  | Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender dispensationerne.
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
Udbudsprojekt
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Indarbejdelse af krav til genbrug og genanvendelse i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I |  | Udfaldskrav, tolerancer, omfang, grænseflader genbrugte, genanvendte og jomfruelige materialer, dokumentationskrav, forsyningsmuligheder og leverancer, ændringshåndtering.
Udførelsesprojekt
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer i henhold til krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer i henhold til krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Aflevering
| Input til drift- og vedligeholdelsesplan | X |  | I | I | A
| Integrering af materialer i som-udført-projekt | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Cirkulær commissioning |  |  | I | A | I | Opdatering af bygningspas (særskilt enkeltydelse), tilsyn og sikring af strategiplan for cirkularitet, ressourcekortlægning, miljøkortlægning, relokation af materialer til genbrug, reparation- og vedligeholdelsesplan.

## 9.7 Design for adskillelse
Ydelsesskema
Ydelse: Design for adskillelse | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Analysering af fleksibilitet i eksisterende bygninger |  | I |  | A |  | Kortlægning og analyse af behov og funktioner i forhold til fleksibilitet, tilpasningsevne, omdannelse og udvidelsesmuligheder.
| Analysering af materialer og indbygning i eksisterende bygninger |  | I |  | A |  | Opstilling af analyse og krav til materialer designet for adskillelse og genanvendelse
| Analysering af cirkulære forretningsmodeller |  | I |  | A |  | Oplist produkter med takeback-ordning, leasing, product as service mv.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Analysering af fleksibilitet, materialer, indbygning i eksisterende bygning | X | I |  | A |  | Gennemføres som beskrevet under Bæredygtighedsstrategi (ejendomsstrategi), såfremt dette ikke allerede er sket.
| Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil og input hertil vedr. fleksibilitet | X | I |  | A |  | Krav til nutidig og fremtidig fleksibilitet, tilpasningsevne, omdannelse og udvidelsesmuligheder.
| Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil og input hertil vedr. materialer | X | I |  | A |  | Krav til indarbejdelse af materialer designet for adskillelse og genanvendelse
| Beskrivelse af ønsker til cirkulære forretningsmodeller | X | I |  | A |  | Cirkulære forretningsmodeller beskrives (Produkter med takeback-ordning, leasing, product as service, mv.).
| Indarbejdelse af input vedr. design for adskillelse i øvrigt projektmateriale | X | I |  | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Det skal overvejes, om der kan tænkes i simplificerede byggesystemer.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til indarbejdelse af principper for design for adskillelse |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til bæredygtighedsprogram vedr. krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller | X | I |  | A
| Input til materialepas vedr. indbygning af materialer efter principper for design for adskillelse (særskilt enkeltydelse) |  | I |  | A
| Udarbejdelse af input til nedtagnings- og nedrivningsbeskrivelse | X | I |  | A |  | Udføres i denne fase såfremt der udbydes særskilt nedtagnings- og nedrivningsentreprise.
Dispositionsforslag
| Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.
| Opdatering af materialepas (særskilt enkeltydelse) |  |  | A | I
| Input til samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse) |  |  | I | A
| Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives | X |  | I | A
Projektforslag
| Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling |  |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.
| Opdatering af materialepas (særskilt enkeltydelse) |  |  | A | I
| Input til samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse) |  |  | I | A
| Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives | X |  | I | A
Myndighedsprojekt
| Eventuelle afvigelser fra myndighedskrav beskrives | X |  | I | A |  | Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender afvigelserne.
| Eventuelle dispensationer beskrives | X |  | I | A |  | Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender dispensationerne.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling |  |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet
| Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet.
Udbudsprojekt
| Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed | X |  | I | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse. Leverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet
| Indarbejdelse af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I |  | Fleksibilitet, materialer, dokumentation, detaljer, byggesystem mv. beskrives
Udførelsesprojekt
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Integrering af materialer i projektets helhed | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl. Projektet skal leve op til stillede krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Materiale-, produkt- og prototypeudvikling | X |  | I | A | I | Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger jf. krav til design for adskillelse i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Aflevering
| Input til drift- og vedligeholdelsesplan | X |  | I | I | A
| Integrering af materialer og løsninger i som-udført-projekt | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx LCA, LCC, materiale- og bygningspas m.fl.
| Cirkulær commissioning |  |  | A | I | I | Opdatering af bygningspas (særskilt enkeltydelse), tilsyn og sikring af strategiplan for cirkularitet, ressourcekortlægning, miljøkortlægning, relokation af materialer til genbrug, reparation- og vedligeholdelsesplan.

## 9.8 Energi
Ydelsesskema
Ydelse: Energi | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for nedbringelse af energibehov |  | I |  | A |  | Defineres via både passive og aktive tiltag.
| Vurdering af om og i hvilket omfang, der skal udføres energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance for eksisterende bygninger |  | I |  | A |  | Ud fra tilgængelige oplysninger fra drift vurderes om der skal udføres supplerende arbejder vedr. afdækning af energibehov for hvert byggeri.
| Specificering af omfang af energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance i kommende byggerier og renoveringsprojekter |  | I |  | A |  | Definer hvad der ønskes opnået ift. energi.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Afdækning af energibehov for byggeriet gennem specificerede beregninger og simuleringer i bæredygtighedsstrategien | X | I |  | A |  | Såfremt der ikke foreligger en bæredygtighedsstrategi, skal det afklares, hvad der skal opnås i forhold til energi og energiforbrug.
| Udarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X | I |  | A |  | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Udarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X | I |  | A |  | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  | I |  | A
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til indarbejdelse af principper for energi |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til byggeprogram vedr. krav til energiforbrug/-behov samt tekniske løsninger | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Opstart af simulering af energibehov/energibalance |  |  | I | A | I
| Indarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | A | I
| Indarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | A | I | Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
Projektforslag
| Opdatering af simulering af energibehov/energibalance |  |  | I | A | I
| Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | A | I
| Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | A | I | Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
Myndighedsprojekt
| Opdatering af simulering af energibehov/energibalance |  |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | A | I | Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
Udbudsprojekt
| Opdatering af simulering af energibehov/energibalance |  |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | A | I
| Implementering løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | A | I | Passive tiltag bør fastlægges og specificeres inden aktive tilvælges.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
| Indarbejdelse af krav til energi i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I
Udførelsesprojekt
| Implementering af løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Implementering af løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
Udførelse
| Implementering af løsninger for udnyttelse af passive tiltag til nedbringelse af byggeriets energibehov | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Implementering løsninger for udnyttelse af aktive tiltag til nedbringelse af krav til byggeriets eksterne energiforsyning | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Input til LCA og LCC beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til nedbringelse af energibehov |  |  | I | A | I
Aflevering
| Udarbejdelse af som-udført projektmateriale på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I

## 9.9 Vandkoncept
Ydelsesskema
Ydelse: Vandkoncept | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Undersøgelse af nedbørsmængder og lokale forhold for nedsivning og udledning til lokale recipienter |  | I |  | A
| Etablering af målsætning for forbrug af drikkevand samt håndtering af nedbør og spildevand |  | I |  | A |  | Målsætninger kan omfatte anvendelse af opsamlet nedbør i byggeriet.
| Specificering af omfang af nødvendige beregninger og simuleringer i kommende byggerier for at resultaterne kan danne grundlag for beslutninger om vandforbrug og -håndtering |  | I |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Udarbejdelse af skitseoplæg for lokal håndtering af regnvand | X | I |  | A |  | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning.
| Analysering af tiltag til reduktion af vandforbrug | X | I |  | A |  | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning.
| Udførelse af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  | I |  | A |  | Bør udføres ved certificeringer. Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til indarbejdelse af principper for vandforbrug og -håndtering |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for håndtering af regnvand og flow-krav for vandforbrugende udstyr i bæredygtighedsprogram | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Opdatering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand | X |  | I | A | I
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
| Indarbejdelse af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug | X |  | I | A | I
Projektforslag
| Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand | X |  | I | A | I
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug | X |  | I | A | I
Myndighedsprojekt
| Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand | X |  | I | A | I
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug | X |  | I | A | I
| Indhentning af nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet ift. håndtering af regnvand og reduktion i vandforbrug |  |  | I | A | I | Koordineres nøje med projekteringslederen.
Udbudsprojekt
| Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand | X |  | I | A | I
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug | X |  | I | A | I
| Indarbejdelse af krav til håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I | I
Udførelsesprojekt
| Implementering af løsninger for håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
Udførelse
| Implementering af løsninger for håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand |  |  | I | A | I | Bør udføres ved certificeringer.
Aflevering
| Udarbejdelse af as-built-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I

## 9.10 Byggeplads
Ydelsesskema
Ydelse: Den fossil- eller emissionsfri byggeplads | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Afklaring af behov, krav og ønsker til fossilfri byggeplads, affaldssortering, monitorering og dataindsamling |  | I |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Analyse af potentialer for fossil- og emissionsfri byggeplads | X | I |  | A |  | Analysen bør udføres tidligst muligt for at undgå eller reducere mulige komplikationer.
| Gennemførelse af stedsanalyse |  | I |  | A |  | Det skal afdækkes om der er særlige forhold, fx habitater hvor der under opførelse skal træffes særlige foranstaltninger til beskyttelse af flora og fauna (se også enkeltydelsen biodiversitet)
| Beskrivelse af tiltag til etablering af fossil og emissionsfri byggeplads. | X | I |  | A |  | Specificering af hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i bæredygtighedsprogram | X | I |  | A |  | Specificering af hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data.
Dispositionsforslag
| Indarbejdelse af udvalgte tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet | X |  | I | A | I
Projektforslag
| Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet | X |  | I | A | I
Myndighedsprojekt
| Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet |  |  | I | A | I
Udbudsprojekt
| Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet |  |  | I | A | I
| Indarbejdelse af krav til en fossil- of emissionsfri byggeplads i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X | I | A | I |  | Specificering af hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data.
Udførelsesprojekt
| Optimering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet | X |  | I | A | I | I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Optimering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet | X |  | I | I | A | I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
| Monitorering af forbrug og evt. produktion i henhold til krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. | X |  | I | I | A
Aflevering
| Udarbejdelse af rapport med opgørelse over reducering af klimapåvirkning | X | I | I | A | I | Det bør overvejes at denne rapportering udføres løbende i tidligere faser.

## 9.11 Resiliens
Ydelsesskema
Ydelse: Resiliens ift. klimaforandringer | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for sikring af resiliens mod klimaforandringer |  | I |  | A |  | Indeholder målsætninger og defineres via både passive og aktive tiltag.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Udførelse af analyser af behov for tiltag for klimatilpasning eller klimasikring | X | I |  | A |  | Analyse udføres på baggrund af tilgængeligt tegnings- og kortmateriale samt fysiske registreringer.
| Implementering af tiltag for sikring mod klimaforandringer | X | I |  | A |  | Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til tiltag for sikring mod klimaforandringer |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til byggeprogram vedr. krav til yderligere kortlægninger og analyser | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | A | I
Projektforslag
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | A | I
Myndighedsprojekt
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | A | I
Udbudsprojekt
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | A | I
| Indarbejdelse af krav til løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I | I
Udførelsesprojekt
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | I | A | I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Udførelse
| Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer | X |  | I | I | A | I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.
Aflevering
| Udarbejdelse af as-built-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I

## 9.12 Biodiversitet
Ydelsesskema
Ydelse: Biodiversitet | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Kortlægning af eksisterende beplantning og dyreliv i områderne inkl. invasive arter og lokale arter |  | I |  | A
| Etablering af biodiversitetsstrategi for projekterne på baggrund af kortlægning og ønsker til fremtidig udvikling |  | I |  | A
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Kortlægning og analysering af eksisterende beplantning og dyreliv i området i detaljer | X | I |  | A |  | Der kan tages udgangspunkt i indledende kortlægning fra bæredygtighedsstrategien, såfremt denne er udført.
| Skitsering af løsning i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og på baggrund af kortlægning | X | I |  | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx Certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Såfremt der ikke foreligger bæredygtighedsstrategi skal målsætning og strategi aftales inden opstart af skitsering.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til tiltag vedr. biodiversitet |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for realisering af tiltag i strategi og profil i bæredygtighedsprogram | X | I |  | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx Certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).
Dispositionsforslag
| Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
Projektforslag
| Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
Myndighedsprojekt
| Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
Udbudsprojekt
| Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
| Indarbejdelse af krav til løsninger og tiltag vedr. biodiversitet i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I | I | Forventningsafstemning omkring formidlingsplan, udarbejdelse af plejeplan for de første 1-2 år og driftsplan fra år to og frem.
Udførelsesprojekt
| Detaljering af løsninger vedr. biodiversitet i overensstemmelse med krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | I | I | A | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
Udførelse
| Detaljering af løsninger vedr. biodiversitet i overensstemmelse med krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | I | I | A | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.
Aflevering
| Eftervisning af etableret beplantning samt tiltag til forebyggelse af invasive arter og etablering af høj kvalitet habitater samt supplerende dokumentation jf. krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser). Plantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende.

## 9.13 Indeklima
Ydelsesskema
Ydelse: Indeklima | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Kortlægning af eksisterende forhold vedr. termisk, atmosfærisk, optisk/visuelt og akustisk indeklima |  | I |  | A |  | Der skal udføres kortlægning af forhold indenfor varme/kulde, luft/ventilation, lys og lyd.
| Definering af strategi for optimering af indeklima |  | I |  | A |  | Strategien bør ud over krav til tekniske komponenter også komme ind på forhold som - brugeradfærd - brugerinstruktion - brugerevaluering - rumdesign - rumoverflader - rumindretning Der bør tænkes både passive og aktive tiltag ind.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Gennemførelse af simuleringer af dagslys autonomi samt skyggestudier | X | I |  | A |  | Er der tale om en eksisterende bygning og er der ikke udført kortlægning som del af bæredygtighedsstrategien, skal en sådan udføres.
| Udarbejdelse af forslag til løsninger for optimering af indeklima | X | I |  | A |  | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til indarbejdelse af principper for optimering af indeklima |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Input til byggeprogram vedr. krav til indeklima | X | I |  | A |  | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Dispositionsforslag
| Gennemførelse af simulering af termisk indeklima | X |  | I | A | I | Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed overfor klimaforandringer.
| Opdatering af simuleringer af dagslys autonomi samt skyggestudier | X |  | I | A | I
| Indarbejdelse af forslag til løsninger for optimering af indeklima jf. krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Projektforslag
| Opdatering af simulering af termisk indeklima | X |  | I | A | I | Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed overfor klimaforandringer.
| Opdatering af simuleringer af dagslys autonomi samt skyggestudier | X |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for optimering af indeklima jf. krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Myndighedsprojekt
| Opdatering af simulering af termisk indeklima | X |  | I | A | I | Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed overfor klimaforandringer.
| Opdatering af simuleringer af dagslys autonomi samt skyggestudier | X |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for optimering af indeklima jf. krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Udbudsprojekt
| Opdatering af simulering af termisk indeklima | X |  | I | A | I | Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed overfor klimaforandringer.
| Opdatering af simuleringer af dagslys autonomi samt skyggestudier | X |  | I | A | I
| Implementering af løsninger for optimering af indeklima jf. krav i bæredygtighedsprogram | X |  | I | A | I | Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning. Passive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
| Indarbejdelse af krav til indeklima i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I
Udførelsesprojekt
| Implementering af løsninger for optimering af indeklima | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Udførelse
| Implementering af løsninger for optimering af indeklima | X |  | I | I | A | Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).
Aflevering
| Udarbejdelse af som-udført projektmateriale på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner |  |  | I | A | I | Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelser).

## 9.14 Social foranalyse
Ydelsesskema
Ydelse: Social foranalyse | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvilke forhold der skal måles og følges op på. |  | I |  | A |  | Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau. Strategien kan også indeholde elementer fra Social Commissioning og Evaluering af Sociale Effekter (særskilte enkeltydelser)
| Screening af sociale forhold i og omkring bygninger ud fra elementer i strategi for social værdiskabelse. |  | I |  | A |  | Overordnet gennemgang ud fra kendt viden og erfaring samt i aftalt omfang gennem opsøgende elementer som fx interviews med bygherre, brugere og driftspersonale.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Afdækning af ønsker til social foranalyse, udvælgelse af kriterier og planlægning af social foranalyse. | X | I |  | A |  | Der kan tages udgangspunkt i indledende strategi og screening fra bæredygtighedsstrategien, såfremt disse er udført. Det skal afdækkes hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret samt hvordan data skal tilvejebringes, herunder fx via interviews, observationer, research, spørgeskemaer etc.
| Gennemførelse af social foranalyse som skitseret |  | I |  | A |  | Omfang af interviews, observationer mv. skal afklares forud for igangsættelsen. På baggrund af input fra undersøgelsen analyseres hvordan der skal skabes social værdiskabelse. Der kan tages udgangspunkt i strategien, såfremt den foreligger.
Teknisk finansieringsanalyse
-
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af udvalgte krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag i strategi og profil vedr. social foranalyse | X | I |  | A
Dispositionsforslag
| Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen jf. krav i bæredygtighedsprogrammet | X |  | I | A | I | Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan fx ske via inddragelse af brugere, drift etc.
Projektforslag
| Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen jf. krav i bæredygtighedsprogrammet | X |  | I | A | I | Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan fx ske via inddragelse af brugere, drift etc.
Myndighedsprojekt
| Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen jf. krav i bæredygtighedsprogrammet | X |  | I | A | I | Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan fx ske via inddragelse af brugere, drift etc.
Udbudsprojekt
| Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen jf. krav i bæredygtighedsprogrammet | X |  | I | A | I | Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan fx ske via inddragelse af brugere, drift etc.
| Indarbejdelse af krav til social værdiskabelse i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I
Udførelsesprojekt
| Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen jf. krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | I | A | I | Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan fx ske via inddragelse af brugere, drift etc.
Udførelse
-
Aflevering
-

## 9.15 Social commissioning
Ydelsesskema
Ydelse: Social commissioning | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvordan der sikres en optimal ibrugtagningsproces |  | I |  | A |  | Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau. Strategien kan også indeholde elementer fra Social foranalyse og Evaluering af Sociale Effekter (særskilte enkeltydelser)
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Beskrivelse af ønsket ibrugtagningsforløb | X | I |  | A |  | Der skal indtænkes afklaring af formål, omfang og ambitionsniveau i forhold til Social Commissioning. Der kan tages udgangspunkt i strategien, hvis denne er udarbejdet.
Teknisk finansieringsanalyse
| Beslutningsoplæg om rentabilitet i forhold til indarbejdelse af krav til Social Commissioning |  |  |  | A
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af udvalgte krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag i strategi og profil vedr. social commissioning | X | I |  | A |  | Ansvar for planlægning og proces skal defineres.
Dispositionsforslag
| Udarbejdelse af skitse til commissioningproces | X |  | I | A | I | Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter, der baseres på en risikoanalyse der identificerer særlige områder, hvor der skal sættes ind for at forløse potentialet for ønsket social værdiskabelse.
Projektforslag
| Detaljering af skitse til commissioningproces | X |  | I | A | I | Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter, der baseres på en risikoanalyse der identificerer særlige områder, hvor der skal sættes ind for at forløse potentialet for ønsket social værdiskabelse.
Myndighedsprojekt
| Specificering af endelig beskrivelse af commissioningprocessen |  |  |  | A |  | Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter Endelig beskrivelse af projektets antagelser om social effekt udarbejdes og anvendes som grundlag for social commissioningproces
Udbudsprojekt
| Indarbejdelse af krav til social værdiskabelse i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I |  | Dokumenterne skal indeholde krav til ibrugtagningsaktiviteter og ønsket resultat
Udførelsesprojekt
| Bearbejdning af beskrivelse og plan for commissioningprocessen |  |  | I | I | A | Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner
Udførelse
| Forberedelse til gennemførelse af commissioningprocessen efter aftalt plan | X |  | I | I | A | Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner
Aflevering
| Udfør social commissioning inden ibrugtagning |  | I | I | A | I | Inkluderer aftalte møder, workshops, informationsmateriale osv.
| Udfør social commissioning efter ibrugtagning |  | I | I | A | I | Inkluderer aftalte møder, workshops, informationsmateriale osv.
| Udarbejd anbefalinger og plan for justeringer |  |  | I | A | I

## 9.16 Social Evaluering
Ydelsesskema
Ydelse: Evaluering af sociale effekter | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvordan der evaluering på sociale effekter |  | I |  | A |  | Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau. Strategien kan også indeholde elementer fra Social foranalyse og Social commissioning (særskilte enkeltydelser)
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
-
Teknisk finansieringsanalyse
-
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag vedr. evaluering af sociale effekter | X | I |  | A |  | Der kan tages udgangspunkt i strategien, såfremt den er udarbejdet.
Dispositionsforslag
-
Projektforslag
-
Myndighedsprojekt
-
Udbudsprojekt
| Afdækning af ønsker til evaluering af sociale effekter, udvælgelse af kriterier og planlægning af evaluering af sociale effekter | X | I |  | A |  | Der kan tages udgangspunkt i kriterier fra social foranalyse (selvstændig enkeltydelse) , såfremt denne er gennemført. Det skal afdækkes hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret samt hvordan data skal tilvejebringes, herunder fx via interviews, observationer, spørgeskemaer etc.
| Indarbejdelse af krav til evaluering af sociale effekter i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I
Udførelsesprojekt
-
Udførelse
| Planlægning af evaluering af sociale effekter | X | I | I | A | I | Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner samt i bæredygtighedsprogrammet
Aflevering
| Gennemførelse af evaluering af sociale effekter jf. udarbejdet plan | X | I | I | A | I | Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner samt i bæredygtighedsprogrammet Arbejdet afsluttes med en evalueringsrapport.
| Udarbejdelse af anbefalinger for forbedringer |  |  | I | A | I | Formål og omfang skal nøje afstemmes inden igangsætning
| Udarbejdelse af handlingsplan for udbedring af identificerede problematiske forhold |  |  | I | A | I | Formål og omfang skal nøje afstemmes inden igangsætning

## 9.17 Social indsats under udf
Ydelsesskema
Ydelse: Social indsats under udførelsen | [5 empty] | A | Ansvarlig for ydelsen
[6 empty] | I | Leverer input
|  |  | ANSVAR |  |  |  |  | HØRINGSSVAR
FASE | YDELSE | INDGÅR I AFTALEN | BH | BDL | RÅDG | ENTR | NOTER / PRÆCISERINGER | Kommentar | Ændringsforslag
Bæredygtighedsstrategi (Ejendomsstrategi)
| Definering af strategi for social indsats under udførelsen |  | I |  | A |  | Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse under udførelsen (realiseringen) af bygninger og anlæg.
Bæredygtighedsprofil (Ideoplæg)
| Udarbejdelse af overordnet beskrivelse af og ønsker til social indsats under udførelsen | X | I |  | A |  | Beskrivelsen bør forholde sig til igangsætning og gennemførelse af en forpligtende social indsats med fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. Der kan tages udgangspunkt i emner fra strategien, såfremt den er udarbejdet
Teknisk finansieringsanalyse
-
Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)
| Indarbejdelse af krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag vedr. social indsats under udførelsen | X | I |  | A |  | Der kan tages udgangspunkt i strategi eller profil, såfremt disse er udarbejdet.
Dispositionsforslag
-
Projektforslag
-
Myndighedsprojekt
-
Udbudsprojekt
| Endelig beskrivelse af konkrete ønsker til social indsats under udførelsen | X | I | I | A | I | Beskrivelsen bør forholde sig til igangsætning og gennemførelse af en forpligtende social indsats med fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. Der kan tages udgangspunkt i emner fra bæredygtighedsprofilen, såfremt den er udarbejdet.
| Indarbejdelse af krav til social indsats under udførelsen i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner | X |  | A | I | I | Der skal inkluderes krav til fx sociale klausuler, særlige indsatser, uddannelsesforløb mv. i henhold til krav i bæredygtighedsprogrammet og den udarbejdede beskrivelse. Der skal indgå krav til organisering af indsatsen og til hvordan der løbende evalueres og korrigeres.
Udførelsesprojekt
| Kvalificering af aftale vedr. social indsats under udførelsen med eventuelle forslag til ændringer |  |  | I | I | A | I dialog aftales endelig indsats under udførelsen. Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner samt i bæredygtighedsprogrammet
Udførelse
| Gennemførelse af aftaler vedr. social indsats under udførelsen | X |  | I | I | A | Der tages udgangspunkt i krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner samt i bæredygtighedsprogrammet.
Aflevering
-